Утверждаю

Директор МБОУ Кара-Хольской СОШ

Им.К.С.шойгу

______________Монгуш А.С.

«____»_______2023 г

План мероприятий (дорожная карта) внедрения Системы наставничества педагогических работников в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении Кара-Хольская СОШ им.К.С.Шойгу на 2023 год

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в учреждении |  |  |  |
| 1.1. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в учреждении на 2023год | Январь 2023 г | Директор | Приказ о назначении куратора в школе |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ Кара-Хольской СОШ | до 25 марта 2023 г | Директор, зам. директора | Разработано и утверждено положение |
| 1.3. | - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ Кара-Хольская СОШ им.К.С.Шойгу | До 09.01.2023г. | Директор, зам. директора | Разработана и утверждена « Дорожная карта» |
| 2. | Внедрение системы наставничества педагогических работников |  |  |  |
| 2.1. | Формирование базы наставляемых в 2023-2024 уч.г. | до 25 августа 2023 г. | Куратор, руководители ШУМО | База наставляемых с перечнем запросов |
| 2.2. | Формирование базы наставников в 2023-2024 уч. г. (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным перечнем запросов) | до 25 августа 2023 г | Куратор, руководители ШУМО | База наставником с перечнем компетенций |
|  | Обучение наставников. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | по отдельному плану, в течении года | Куратор | Прохождение курсов, семинаров |
|  | Формирование наставнических пар или групп | До 25 августа | Директор, Куратор | Приказ о закреплении наставнических пар |
|  | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии с сроками реализации программ наставничества | Директор, куратор, методический совет | Реализация программ наставничества |
|  | Оформление согласий на обработку персональных данных участников целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста | До 01 октября | Куратор, педагоги ДО | Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы) |
| 3 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп |  |  |  |
| 3.1. | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. | Апрель – май 2023 года | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Поддержка программ наставничества |
| 3.2. | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. | Сентябрь 2023 года | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Поддержка программ наставничества |
| 3.3. | Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение 2023- 2024 учебного года. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Поддержка программ наставничества |
| 4. | Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников |  |  |  |
| 4.1. | Проведение внутреннего мониторинга по реализации и эффективности программ наставничества | Апрель, сентябрь декабрь 2023 г. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Аналитические данные предоставляются куратором внедрения Системы наставничества |
| 4.2. | Подготовка и участие в Муниципальном этапе конкурса «Лучший наставник Бай-Тайги» | апрель 2023г. . | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Результаты конкурса |
| 4.3. | Проведение методического совета по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | Декабрь 2023г. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Реестр потенциальных наставников из числа педагогов учреждения |
| 4.4. | Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", «Лучшая пара», "Наставник +"; | Апрель 2024 | Директор, Куратор, методический совет, руководитель ДО | Аналитическая справка по проведенному конкурсу |
| 4.5. | Проведение педсовета в формате деловой игры «Наши результаты и возможности» - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Благодарственные письма участникам программы. | Май 2024 года. | Куратор внедрения целевой модели наставничества | Провести педсовет. Рассмотреть результаты внедрения наставничества в ОУ |
| 4.6. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Май 2024 года | Директор, зам. директора по УВР и ВР, председатель рабочей группы | Аналитические справки |